## PPI
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 10000000 | 12000000 | 5087521.44 | 4,000 ML | 4800 ML | 3007.44 ML | 17% | 42.4% | 58% | 62.66%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | JUMAPA | 8000000 | 8000000 | 7034275.59 | 1,050 ML | 1050 ML | 2306.66 ML | 30% | 87.93% | 23% | 219.7%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 1500000 | 250000 |  | 6 REHABILITACION | 1 REHABILITACION |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 22000000 | 16500000 | 4974665.43 | 4 POZO | 3 POZO | 1 POZO | 0% | 30.15% | 0% | 33%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 10500000 | 6200000 |  | 3 POZO | 2 POZO |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE SUPERFICIAL | JUMAPA | 12100000 | 6482500 |  | 1 TANQUE | 1 TANQUE |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR SAN JUANICO (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 4000000 | 1317500 |  | 4,000 ML | 5270 ML |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 4000000 | 3300000 |  | 4,000 ML | 6600 ML |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 4000000 | 4000000 |  | 1 CÁRCAMO | 1 CARCAMO |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL A COLECTOR NORPONIENTE | JUMAPA | 2000000 | - |  | 1,500 ML | 1500 ML |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | COLECTOR PLUVIAL HACIENDA DE TROJES 3RA ETAPA | JUMAPA | 2750000 | 2750000 | 2058534.89 | 300 ML | 300 ML | 120 ML | 74.86% | 74.86% | 40% | 40%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | COLECTOR PLUVIAL GARAMBULLO 2DA ETAPA | JUMAPA | 2750000 | 2750000 | 2676995.71 | 200 ML | 200 ML | 145 ML | 97.35% | 97.35% | 75.5% | 75.5%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | BARDAS PERIMETRALES EN PREDIOS DE POZOS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE CASETAS DE CONTROL. | JUMAPA | 1500000 | 1500000 | 969070.1 | 5 BARDAS | 5 BARDAS | 1 BARDA | 64.6% | 64.6% | 0% | 20%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE TANQUE FUNDACION | JUMAPA | 5708445.35 | 5708445.35 |  | 1 EQUIPAMIENTO | 1 EQUIPAMIENTO |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO MAYORAZGO | JUMAPA | 5000000 | 5000000 |  | 1 CÁRCAMO | 1 CARCAMO |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE COLECTOR PROL 2 DE ABRIL CON VIAS DEL FERROCARRIL DEL KM "NB 65+252" | JUMAPA | 3500000 | 3500000 |  | 100 ML | 100 ML |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS | JUMAPA | 5000000 | 2000000 | 4245993.95 | 524 ML | 524 ML | 533.86 ML | 111.9% | 212.3% | 41.98% | 101.9%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REUBICACION DE TANQUE A LA COMUNIDAD EL BECERRO | JUMAPA | 1000000 | 1000000 |  | 1 TANQUE | 1 TANQUE |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUPERVISION EXTERNA | JUMAPA | 1000000 | 1000000 | 709323.53 | 1 LOTE | 1 LOTE | 9 POZOS | 70.93% | 70.93% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ADQUISICION DE INMUEBLES O PREDIOS | JUMAPA | 3357600 | 853949.7 |  | 1 LOTE | 1 LOTE |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | TRAMITES DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LICENCIAS | JUMAPA | 358950.7305 | 358950.7305 |  | 1 LOTE | 1 LOTE |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | INVESTIGACIONES, ASESORIAS, GERENCIAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, CONSULTORIAS | JUMAPA | 673000 | 673000 |  | 1 LOTE | 1 LOTE |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OPTIMIZACION HIDRAULICA Y REDUCCION DE PERDIDAS DE AGUA DE LOS RECTORES RABAGO Y SH-02 | JUMAPA | 0 | 5500000 | 5323758.53 | 1 ESTUDIO | 1 ESTUDIO | 1 ESTUDIO | 96.8% | 96.8% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PAGO DE CONVENIOS DE OBRAS 2017 CON PRESIDENCIA MUNICIPAL | JUMAPA | 0 | 8000000 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN SECTORES. | JUMAPA | 0 | 1250000 |  | 18 MACROMEDIDORES | 18 MACROMEDIDORES |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DE CANAL LABRADORES 3RA ETAPA TRAMO DE PROLONGACION IRRIGACION A 460 METROS AL NORTE | JUMAPA | 0 | 1996791 |  | 460 ML | 460 ML |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN PRINCIPAL FRENTE A LA CALLE DE LOS OLIVOS EN LA COL. PARAISO | JUMAPA | 0 | 506859.3 |  | 1 PUENTE | 1 PUENTE |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO PARQUE BICENTENARIO | JUMAPA | 0 | 4300000 |  | 1 CARCAMO | 1 CARCAMO |  | 0% | 0% | 0% | 0%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."