## Reporte final
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE: |  | DESTINO DEL GASTO
PERIODO QUE SE REPORTA: |  | CUARTO TRIMESTRE 2020
ENTIDAD FEDERATIVA: |  | GUANAJUATO
MUNICIPIO: |  | CELAYA
"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2020 | 4 | GUA200401874080 | Proyecto de inversión | 1452800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452800.97, modificado:1452800.97}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (ACCIONES DE REHABILITACION O CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES, BANQUETAS, ALUMBRADO E IMAGEN URBANA) EN SEGUNDO ANILLO PONIENTE (2DA. ETAPA) EN CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Santa Barbara, 38090 Celaya, Gto., México, lon:-100.8095254, lat:20.508591}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 1452800.97 | 1452800.97 | 1452800.97 | 1452800.9 | 1452800.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/126-2020, contratista:CONSTRUOBRAS SUSTENTABLES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1452800.97, importe_modificado:1452800.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1874080/proyecto_PROCESO, 1874080/proyecto_FIN, 1874080/proyecto_PROCESO, 1874080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200401873374 | Proyecto de inversión | 3961237.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3961237.97, modificado:3961237.97}} | PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN ANDADOR DIAMANTE COL. SAN JUANICO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 14124 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Diamante 409, San Juanico, 38022 Celaya, Gto., México, lon:-100.83735824, lat:20.54021131}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 3961237.97 | 3961237.97 | 3961237.97 | 3961237.97 | 3961237.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/026-2020, contratista:BARROSO ESPINOZA BARROSO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:7922475.93, importe_modificado:7922475.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1873374/proyecto_PROCESO, 1873374/proyecto_INICIO, 1873374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200301714528 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1923998.96}} | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE FALLAS GEOLÓGICAS | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 340384 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Centro, 38000 Celaya, Gto., México, lon:-100.8155201, lat:20.5203446}} | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 1923998.96 | 1923998.96 | 115103.59 | 115103.59 | 115103.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/025-2020, contratista:AGREGADOS LA ROCA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:2010019.3, importe_modificado:2010019.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:177.0}} | {1714528/proyecto_INICIO, 1714528/proyecto_PROCESO, 1714528/proyecto_INICIO, 1714528/proyecto_FIN, 1714528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301715026 | Proyecto de inversión | 1410710.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410710.31, modificado:1492665.02}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 1ERA ETAPA EN EL DIF UBICADO EN CALLE PRESA NEUTLA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Irrigación, Benito Juárez, Celaya, Gto., México, lon:-100.8072425, lat:20.5367965}} | 2020-08-12 | 2020-12-06 | 1492665.02 | 1492665.02 | 536448.16 | 536448.16 | 536448.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/098-2020, contratista:MCH SERVICES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1743899.89, importe_modificado:1743899.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1715026/proyecto_INICIO, 1715026/proyecto_FIN, 1715026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301714736 | Proyecto de inversión | 999391.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999391.6, modificado:1000000.0}} | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CANALES EN LAS LOCALIDADES: TAMAYO, OJO SECO, SANTA MARIA DEL REFUGIO, SANTA ANITA 1, SANTA ANITA 2, SEGUNDA DE CRESPO, EL PUENTE 1 EL PUENTE 2, LA LUZ, LA TRINIDAD, GASCA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 21044 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:15.34, meta_modificada:15.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:143, direccion:Rincón de Tamayo, Gto., México, lon:-100.7550919, lat:20.4236654}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1000000 | 1000000 | 128402.94 | 128402.94 | 128402.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/009-2020, contratista:ALVARADO GUTIERREZ SAUL, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:999391.6, importe_modificado:999391.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:15.34}} | {1714736/proyecto_INICIO, 1714736/proyecto_PROCESO, 1714736/proyecto_INICIO, 1714736/proyecto_PROCESO, 1714736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200201707105 | Proyecto de inversión | 1449961.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449961.74, modificado:1473678.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL SOBRE LA LINEA AM DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA TRAMO CAMINO A JOFRE-RIO LAJA DEL MUNICIPIO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS |  | S | 161 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:Celaya-Villagrán 206, Celaya, Gto., México, lon:-100.85947037, lat:20.51827765}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 1473678.74 | 1473678.74 | 1183629.77 | 1183629.77 | 1183629.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDES/002-2020, contratista:ROCHA INGENIERÍA, SOPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1.294996174E7, importe_modificado:1.294996174E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1707105/proyecto_INICIO, 1707105/proyecto_PROCESO, 1707105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301714731 | Proyecto de inversión | 2151951.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151951.2, modificado:1958861.57}} | REMODELACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA VEGA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 3976 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:Calle Benito Juárez, San Juan de la Vega, Gto., México, lon:-100.7621178, lat:20.6176338}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1958861.57 | 1958861.57 | 1531618.85 | 1531618.85 | 1531618.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/-032-2020, contratista:GRUPO CELARK, S.C, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:4149539.53, importe_modificado:4146539.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1714731/proyecto_INICIO, 1714731/proyecto_PROCESO, 1714731/proyecto_FIN, 1714731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301714893 | Proyecto de inversión | 1936034.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936034.13, modificado:2110835.32}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE RINCON DE LOS ALAMOS EN LA COLONIA RINCONADA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.68, meta_modificada:1199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Rincón de Los Alamos, Rinconada San Miguel, 38030 Celaya, Gto., México, lon:-100.7903234, lat:20.5531263}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 2110835.32 | 2110835.32 | 1662776.87 | 1662776.87 | 1662776.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/063-2020, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES LAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1936034.13, importe_modificado:1936034.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.68}} | {1714893/proyecto_PROCESO, 1714893/proyecto_INICIO, 1714893/proyecto_PROCESO, 1714893/proyecto_INICIO, 1714893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301714885 | Proyecto de inversión | 526296.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526296.21, modificado:626890.14}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE YUSTIS, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.4, meta_modificada:1055.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:193, direccion:La Esperanza de Yustis, Gto., México, lon:-100.8656086, lat:20.5723244}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 626890.14 | 626890.14 | 430787.63 | 430787.63 | 430787.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/049-2020, contratista:LOS PEPEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1786477.3, importe_modificado:1786477.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.4}} | {1714885/proyecto_INICIO, 1714885/proyecto_FIN, 1714885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301714740 | Proyecto de inversión | 367970.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367970.32, modificado:323649.2}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE GENARO NUÑEZ, EN LA COL. NAT THA HI, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.36, meta_modificada:216.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Genaro Núñez, Nat Tha Hi, 38030 Celaya, Gto., México, lon:-100.7963562, lat:20.537418}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 323649.2 | 323649.2 | 225795.1 | 225795.1 | 225795.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/037-2020, contratista:NIETO CAMACHO ROBERTO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:367970.32, importe_modificado:367970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.36}} | {1714740/proyecto_INICIO, 1714740/proyecto_PROCESO, 1714740/proyecto_FIN, 1714740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301714889 | Proyecto de inversión | 449854.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449854.46, modificado:1232437.64}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO EN LINDAVISTA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.24, meta_modificada:1099.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Lago de Texcoco, Lindavista, 38010 Celaya, Gto., México, lon:-100.8217711, lat:20.5435824}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 1232437.64 | 1232437.64 | 1100704.56 | 1100704.56 | 1100704.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/052-2020, contratista:ANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:2020909.53, importe_modificado:2020909.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.24}} | {1714889/proyecto_INICIO, 1714889/proyecto_PROCESO, 1714889/proyecto_FIN, 1714889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301714905 | Proyecto de inversión | 691152.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691152.27, modificado:713048.24}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COL. TRESGUERRAS, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.64, meta_modificada:383.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 3 Guerras, 38080 Celaya, Gto., México, lon:-100.7869807, lat:20.5156464}} | 2020-07-20 | 2020-11-14 | 713048.24 | 713048.24 | 422556.7 | 422556.7 | 422556.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/064-2020, contratista:CONSTRUTION AND RE-CONTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:691152.27, importe_modificado:691152.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.64}} | {1714905/proyecto_INICIO, 1714905/proyecto_PROCESO, 1714905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301714972 | Proyecto de inversión | 1573419.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573419.25, modificado:1491464.55}} | PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GERANIO, EN LA COLONIA LAS FLORES, DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.34, meta_modificada:771.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Geranio, Las Flores, 38090 Celaya, Gto., México, lon:-100.8140493, lat:20.5030747}} | 2020-07-27 | 2020-12-03 | 1491464.55 | 1491464.55 | 1102241.2 | 1102241.2 | 1102241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/075-2020, contratista:CUEVAS VILLAGOMEZ RAUL, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1845436.61, importe_modificado:1845436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.34}} | {1714972/proyecto_INICIO, 1714972/proyecto_PROCESO, 1714972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200301714986 | Proyecto de inversión | 1015528.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015528.02, modificado:1015528.02}} | BARRIO DE LA RESURRECCION (2DA. ETAPA) MEJORAMIENTO URBANO (ACCIONES DE REHABILITACION O CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES, BANQUETAS, ALUMBRADO E IMAGEN URBANA) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 7599 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Jaime Nunó, Resurrección, 38079 Celaya, Gto., México, lon:-100.8121453, lat:20.5131633}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1015528.02 | 1015528.02 | 855198.18 | 855198.18 | 855198.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/088-2020, contratista:MEDINA ALFARO ELVIA, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1015528.02, importe_modificado:1015528.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1714986/proyecto_INICIO, 1714986/proyecto_FIN, 1714986/proyecto_PROCESO, 1714986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2020 | 4 | GUA200401873717 | Proyecto de inversión | 1507458.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507458.38, modificado:1630486.14}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE BAJA EFICIENCIA POR LUMINARIAS TIPO LED SEGUNDA ETAPA COMPLEMENTO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 340367 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 1630486.14 | 1630486.14 | 1630486.14 | 1630486.14 | 1630486.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/002-2020, contratista:CONTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1507428.38, importe_modificado:1507428.38}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8700.0}} | {1873717/proyecto_FIN, 1873717/proyecto_PROCESO, 1873717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200401874091 | Proyecto de inversión | 902008.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902008.46, modificado:902008.46}} | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA FUENTE DE LA CONCORDIA ENTRE PROL. MIGUEL HIDALGO Y ALBINO GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av las Fuentes 835, Exhacienda Santa Anita, 38040 Celaya, Gto., México, lon:-100.82968712, lat:20.52705953}} | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 902008.46 | 902008.46 | 902008.46 | 902008.46 | 902008.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/151-2020, contratista:MARTINEZ GARCIA MA. DE LOURDES, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, monto:902008.46, importe_modificado:902008.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1874091/proyecto_PROCESO, 1874091/proyecto_FIN, 1874091/proyecto_INICIO, 1874091/proyecto_PROCESO, 1874091/proyecto_INICIO, 1874091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200401873382 | Proyecto de inversión | 4958032.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4958032.56, modificado:4958032.56}} | RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ANDADOR PIÑON, TRAMO: AV. EL SAUZ A CALLE SABINO, EN LA COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 13050 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:And. Piñon, Celaya, Gto., México, lon:-100.798417, lat:20.5624962}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 4958032.56 | 4958032.56 | 4958032.56 | 4958032.56 | 4958032.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/029-2020, contratista:AMADOR GASCA ERIC, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:9916065.11, importe_modificado:9916065.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1873382/proyecto_FIN, 1873382/proyecto_INICIO, 1873382/proyecto_PROCESO, 1873382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200401873747 | Proyecto de inversión | 2017857.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017857.49, modificado:2017857.49}} | MEJORAMIENTO URBANO EN CAMELLONES Y CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN AV. LOS NARANJOS, EN CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Valle de los Naranjos, Los Naranjos, Celaya, Gto., México, lon:-100.8476634, lat:20.5559962}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 2017857.49 | 2017857.49 | 2017857.49 | 2017857.49 | 2017857.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/122-2020, contratista:MATABUENA DORADO JAVIER IVAN, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:2017857.49, importe_modificado:2017857.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1873747/proyecto_FIN, 1873747/proyecto_INICIO, 1873747/proyecto_PROCESO, 1873747/proyecto_INICIO, 1873747/proyecto_PROCESO, 1873747/proyecto_INICIO, 1873747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200401873682 | Proyecto de inversión | 1613306.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613306.27, modificado:1613306.27}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE TAMAYO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.76, meta_modificada:886.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:143, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Barrio de la Resurreccion, Rincón de Tamayo, Gto., México, lon:-100.7597452, lat:20.4245642}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1613306.27 | 1613306.27 | 1613306.27 | 1613306.27 | 1613306.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/065-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES METIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1676181.59, importe_modificado:1676181.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.76}} | {1873682/proyecto_FIN, 1873682/proyecto_PROCESO, 1873682/proyecto_INICIO, 1873682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200401873709 | Proyecto de inversión | 25415029.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.541502933E7, modificado:2.541502933E7}} | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 340367 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8701.0, meta_modificada:8701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 25415029.33 | 25415029.33 | 25415029.33 | 25415029.33 | 25415029.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/001-2020, contratista:CONTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:4.78625747E7, importe_modificado:4.78625747E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8701.0}} | {1873709/proyecto_PROCESO, 1873709/proyecto_FIN, 1873709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200401873761 | Proyecto de inversión | 2463112.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463112.9, modificado:2463112.9}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (ACCIONES DE REHABILITACION O CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES, BANQUETAS, ALUMBRADO E IMAGEN URBANA) EN AV. EL SAUZ (TRAMO: EJE CLOUTHIER A CALLE CAPOC) 1ERA ETAPA EN CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av El Sauz 1804, Goevillas de los Sauces, 38020 Celaya, Gto., México, lon:-100.8573246, lat:20.55766154}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 2463112.9 | 2463112.9 | 2463112.9 | 2463112.9 | 2463112.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/128-2020, contratista:INGENIERIA Y ESPACIO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:2463112.9, importe_modificado:2463112.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1873761/proyecto_FIN, 1873761/proyecto_INICIO, 1873761/proyecto_PROCESO, 1873761/proyecto_INICIO, 1873761/proyecto_PROCESO, 1873761/proyecto_INICIO, 1873761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200401873770 | Proyecto de inversión | 2096681.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096681.07, modificado:2096681.07}} | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA MONTE EVEREST COL. ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Monte Everest, Las Arboledas, Celaya, Gto., México, lon:-100.8359479, lat:20.5134033}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 2096681.07 | 2096681.07 | 2096681.07 | 2096681.07 | 2096681.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/142-2020, contratista:MARTINEZ GARCIA MA. DE LOURDES, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, monto:2096681.07, importe_modificado:2096681.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1873770/proyecto_FIN, 1873770/proyecto_INICIO, 1873770/proyecto_PROCESO, 1873770/proyecto_INICIO, 1873770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2020 | 4 | GUA200401874066 | Proyecto de inversión | 1264874.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264874.76, modificado:1264874.76}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA COMUNIDAD DE ROQUE, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.69, meta_modificada:1640.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Los Pinos, Hacienda Natura, Celaya, Gto., México, lon:-100.8396346, lat:20.5801772}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1264874.76 | 1264874.76 | 1264874.76 | 1264874.76 | 1264874.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/077-2020, contratista:SAN ELIAS PEÑA HECTOR RENE, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:2529749.51, importe_modificado:2529749.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.69}} | {1874066/proyecto_INICIO, 1874066/proyecto_FIN, 1874066/proyecto_PROCESO, 1874066/proyecto_INICIO, 1874066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA200401874080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1452800.97 | 1452800.97
GUA200401873374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3961237.97 | 3961237.97
GUA200301714528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2100000 | 1923998.96
GUA200301715026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1410710.31 | 1492665.02
GUA200301714736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 999391.6 | 1000000
GUA200201707105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1449961.74 | 1473678.74
GUA200301714731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2151951.2 | 1958861.57
GUA200301714893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1936034.13 | 2110835.32
GUA200301714885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 526296.21 | 626890.14
GUA200301714740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 367970.32 | 323649.2
GUA200301714889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 449854.46 | 1232437.64
GUA200301714905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 691152.27 | 713048.24
GUA200301714972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1573419.25 | 1491464.55
GUA200301714986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1015528.02 | 1015528.02
GUA200401873717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1507458.38 | 1630486.14
GUA200401874091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 902008.46 | 902008.46
GUA200401873382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4958032.56 | 4958032.56
GUA200401873747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2017857.49 | 2017857.49
GUA200401873682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1613306.27 | 1613306.27
GUA200401873709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25415029.33 | 25415029.33
GUA200401873761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2463112.9 | 2463112.9
GUA200401873770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2096681.07 | 2096681.07
GUA200401874066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1264874.76 | 1264874.76

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA200401874080 | Piezas | 1 | 1
GUA200401873374 | Piezas | 1 | 1
GUA200301714528 | Metros cúbicos | 177 | 177
GUA200301715026 | Piezas | 1 | 1
GUA200301714736 | Kilómetro cuadrado | 15.34 | 15.34
GUA200201707105 | Metros Cuadrados | 880 | 880
GUA200301714731 | Piezas | 1 | 1
GUA200301714893 | Metros Cuadrados | 1199.68 | 1199.68
GUA200301714885 | Metros Cuadrados | 1055.4 | 1055.4
GUA200301714740 | Metros Cuadrados | 216.36 | 216.36
GUA200301714889 | Metros Cuadrados | 1099.24 | 1099.24
GUA200301714905 | Metros Cuadrados | 383.64 | 383.64
GUA200301714972 | Metros Cuadrados | 771.34 | 771.34
GUA200301714986 | Piezas | 1 | 1
GUA200401873717 | Luminaria | 8700 | 8700
GUA200401874091 | Piezas | 1 | 1
GUA200401873382 | Piezas | 1 | 1
GUA200401873747 | Piezas | 1 | 1
GUA200401873682 | Metros Cuadrados | 886.76 | 886.76
GUA200401873709 | Luminaria | 8701 | 8701
GUA200401873761 | Piezas | 1 | 1
GUA200401873770 | Piezas | 1 | 1
GUA200401874066 | Metros Cuadrados | 1640.69 | 1640.69

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA200401874080 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Santa Barbara, 38090 Celaya, Gto., México | -100.8095 | 20.5086
GUA200401873374 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Diamante 409, San Juanico, 38022 Celaya, Gto., México | -100.8374 | 20.5402
GUA200301714528 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Col. Centro, 38000 Celaya, Gto., México | -100.8155 | 20.5203
GUA200301715026 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Av Irrigación, Benito Juárez, Celaya, Gto., México | -100.8072 | 20.5368
GUA200301714736 | Guanajuato | Celaya | Rincón De Tamayo | Rincón de Tamayo, Gto., México | -100.7551 | 20.4237
GUA200201707105 | Guanajuato | Celaya | Arreguín De Abajo | Celaya-Villagrán 206, Celaya, Gto., México | -100.8595 | 20.5183
GUA200301714731 | Guanajuato | Celaya | San Juan De La Vega | Calle Benito Juárez, San Juan de la Vega, Gto., México | -100.7621 | 20.6176
GUA200301714893 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Rincón de Los Alamos, Rinconada San Miguel, 38030 Celaya, Gto., México | -100.7903 | 20.5531
GUA200301714885 | Guanajuato | Celaya | Yustis (San José De Yustis) | La Esperanza de Yustis, Gto., México | -100.8656 | 20.5723
GUA200301714740 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Genaro Núñez, Nat Tha Hi, 38030 Celaya, Gto., México | -100.7964 | 20.5374
GUA200301714889 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Lago de Texcoco, Lindavista, 38010 Celaya, Gto., México | -100.8218 | 20.5436
GUA200301714905 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Lázaro Cárdenas, 3 Guerras, 38080 Celaya, Gto., México | -100.787 | 20.5156
GUA200301714972 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Geranio, Las Flores, 38090 Celaya, Gto., México | -100.814 | 20.5031
GUA200301714986 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Jaime Nunó, Resurrección, 38079 Celaya, Gto., México | -100.8121 | 20.5132
GUA200401873717 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA200401874091 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Av las Fuentes 835, Exhacienda Santa Anita, 38040 Celaya, Gto., México | -100.8297 | 20.5271
GUA200401873382 | Guanajuato | Celaya | Celaya | And. Piñon, Celaya, Gto., México | -100.7984 | 20.5625
GUA200401873747 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Valle de los Naranjos, Los Naranjos, Celaya, Gto., México | -100.8477 | 20.556
GUA200401873682 | Guanajuato | Celaya | Rincón De Tamayo | Calle Miguel Hidalgo, Barrio de la Resurreccion, Rincón de Tamayo, Gto., México | -100.7597 | 20.4246
GUA200401873709 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA200401873761 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Av El Sauz 1804, Goevillas de los Sauces, 38020 Celaya, Gto., México | -100.8573 | 20.5577
GUA200401873770 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Monte Everest, Las Arboledas, Celaya, Gto., México | -100.8359 | 20.5134
GUA200401874066 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Los Pinos, Hacienda Natura, Celaya, Gto., México | -100.8396 | 20.5802

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA200401874080 | Obra | DGOP/126-2020 | CONSTRUOBRAS SUSTENTABLES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1452800.97 | 1452800.97
GUA200401873374 | Obra | DGOP/026-2020 | BARROSO ESPINOZA BARROSO | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 7922475.93 | 7922475.93
GUA200301714528 | Obra | DGOP/025-2020 | AGREGADOS LA ROCA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 2010019.3 | 2010019.3
GUA200301715026 | Obra | DGOP/098-2020 | MCH SERVICES S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1743899.89 | 1743899.89
GUA200301714736 | Obra | DGOP/009-2020 | ALVARADO GUTIERREZ SAUL | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 999391.6 | 999391.6
GUA200201707105 | Obra | SDES/002-2020 | ROCHA INGENIERÍA, SOPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 12949961.74 | 1.294996174E7
GUA200301714731 | Obra | DGOP/-032-2020 | GRUPO CELARK, S.C | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 4149539.53 | 4146539.53
GUA200301714893 | Obra | DGOP/063-2020 | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES LAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1936034.13 | 1936034.13
GUA200301714885 | Obra | DGOP/049-2020 | LOS PEPEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1786477.3 | 1786477.3
GUA200301714740 | Obra | DGOP/037-2020 | NIETO CAMACHO ROBERTO | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 367970.32 | 367970.32
GUA200301714889 | Obra | DGOP/052-2020 | ANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 2020909.53 | 2020909.53
GUA200301714905 | Obra | DGOP/064-2020 | CONSTRUTION AND RE-CONTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 691152.27 | 691152.27
GUA200301714972 | Obra | DGOP/075-2020 | CUEVAS VILLAGOMEZ RAUL | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1845436.61 | 1845436.61
GUA200301714986 | Obra | DGOP/088-2020 | MEDINA ALFARO ELVIA | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1015528.02 | 1015528.02
GUA200401873717 | Servicios | DGOP/002-2020 | CONTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1507428.38 | 1507428.38
GUA200401874091 | Obra | DGOP/151-2020 | MARTINEZ GARCIA MA. DE LOURDES | MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO | 902008.46 | 902008.46
GUA200401873382 | Obra | DGOP/029-2020 | AMADOR GASCA ERIC | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 9916065.11 | 9916065.11
GUA200401873747 | Obra | DGOP/122-2020 | MATABUENA DORADO JAVIER IVAN | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 2017857.49 | 2017857.49
GUA200401873682 | Obra | DGOP/065-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES METIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1676181.59 | 1676181.59
GUA200401873709 | Obra | DGOP/001-2020 | CONTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 47862574.7 | 4.78625747E7
GUA200401873761 | Obra | DGOP/128-2020 | INGENIERIA Y ESPACIO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 2463112.9 | 2463112.9
GUA200401873770 | Obra | DGOP/142-2020 | MARTINEZ GARCIA MA. DE LOURDES | MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO | 2096681.07 | 2096681.07
GUA200401874066 | Obra | DGOP/077-2020 | SAN ELIAS PEÑA HECTOR RENE | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 2529749.51 | 2529749.51

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA200401874080 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401873374 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301714528 | 2020 | 4 | Metros cúbicos | 177 | 177 | 177 | 100
GUA200301715026 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301714736 | 2020 | 4 | Kilómetro cuadrado | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 100
GUA200201707105 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
GUA200301714731 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301714893 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1199.68 | 1199.68 | 1199.68 | 100
GUA200301714885 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1055.4 | 1055.4 | 1055.4 | 100
GUA200301714740 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 216.36 | 216.36 | 216.36 | 100
GUA200301714889 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1099.24 | 1099.24 | 1099.24 | 100
GUA200301714905 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 383.64 | 383.64 | 383.64 | 100
GUA200301714972 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 771.34 | 771.34 | 771.34 | 100
GUA200301714986 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401873717 | 2020 | 4 | Luminaria | 8700 | 8700 | 8700 | 100
GUA200401874091 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401873382 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401873747 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401873682 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 886.76 | 886.76 | 886.76 | 100
GUA200401873709 | 2020 | 4 | Luminaria | 8701 | 8701 | 8701 | 100
GUA200401873761 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401873770 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401874066 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1640.69 | 1640.69 | 1640.69 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".