## PPI
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 10000000 | 12000000 | 4009496.5 | 4000 | 4800 | 4143 | 75% | 33.41% | 75% | 86.31%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | JUMAPA | 8000000 | 8000000 | 4632936.89 | 1050 | 1050 | 2306.66 | 75% | 57.91% | 75% | 219.7%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 1500000 | 250000 |  | 6 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 22000000 | 16500000 | 2929659.97 | 4 | 3 | 1 | 75% | 17.76% | 75% | 33.33%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 10500000 | 6200000 | 2591745.68 | 3 | 2 | 2 | 75% | 41.8% | 75% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE SUPERFICIAL | JUMAPA | 12100000 | 6482500 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR SAN JUANICO (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 2000000 | 1317500 | 2153094.22 | 4000 | 5270 |  | 75% | 163.4% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 2000000 | 3300000 |  | 4000 | 6600 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 4000000 | 4000000 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL A COLECTOR NORPONIENTE | JUMAPA | 2000000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | COLECTOR PLUVIAL HACIENDA DE TROJES 3RA ETAPA | JUMAPA | 2750000 | 2750000 | 1779972.98 | 300 | 300 | 120 | 75% | 64.73% | 75% | 40%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | COLECTOR PLUVIAL GARAMBULLO 2DA ETAPA | JUMAPA | 2750000 | 2750000 | 2620288.69 | 200 | 200 | 145 | 75% | 95.28% | 75% | 72.5%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | BARDAS PERIMETRALES EN PREDIOS DE POZOS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE CASETAS DE CONTROL. | JUMAPA | 1500000 | 1500000 | 494583.59 | 5 | 5 | 1 | 75% | 32.97% | 75% | 20%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE TANQUE FUNDACION | JUMAPA | 5708445.35 | 5708445.35 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO MAYORAZGO | JUMAPA | 5000000 | 5000000 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE COLECTOR PROL 2 DE ABRIL CON VIAS DEL FERROCARRIL DEL KM "NB 65+252" | JUMAPA | 3500000 | 3500000 |  | 100 | 100 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS | JUMAPA | 5000000 | 2000000 | 3575474.3 | 524 | 524 | 220 | 75% | 178.8% | 75% | 41.98%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REUBICACION DE TANQUE A LA COMUNIDAD EL BECERRO | JUMAPA | 1000000 | 1000000 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUPERVISION EXTERNA | JUMAPA | 1000000 | 1000000 |  | 1 | 1 | 1 | 75% | 0% | 75% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ADQUISICION DE INMUEBLES O PREDIOS | JUMAPA | 3357600 | 853949.7 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | TRAMITES DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LICENCIAS | JUMAPA | 358950.7305 | 358950.7305 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | INVESTIGACIONES, ASESORIAS, GERENCIAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, CONSULTORIAS | JUMAPA | 673000 | 673000 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OPTIMIZACION HIDRAULICA Y REDUCCION DE PERDIDAS DE AGUA DE LOS RECTORES RABAGO Y SH-02 | JUMAPA | 0 | 5500000 | 3103338.46 | 1 | 1 | 1 | 75% | 56.42% | 75% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PAGO DE CONVENIOS DE OBRAS 2017 CON PRESIDENCIA MUNICIPAL | JUMAPA | 0 | 8000000 | 1520149.81 |  |  |  | 75% | 19% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN SECTORES. | JUMAPA | 0 | 1250000 |  | 18 | 18 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DE CANAL LABRADORES 3RA ETAPA TRAMO DE PROLONGACION IRRIGACION A 460 METROS AL NORTE | JUMAPA | 0 | 1996791 | 581830.22 | 460 | 419 |  | 75% | 29.14% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN PRINCIPAL FRENTE A LA CALLE DE LOS OLIVOS EN LA COL. PARAISO | JUMAPA | 0 | 506859.3 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO PARQUE BICENTENARIO | JUMAPA | 0 | 4300000 |  | 1 | 1 |  | 75% | 0% | 75% | 0%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."