## PPI
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO-1 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 27544243.6004 | 43402707.86 | 17250954.99 | 5393.51 | 9817 | 3901.8908 | M | 62.63% | 39.75% | 72.34% | 39.75%
PGO-2 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, AGUA TRATADA Y DRENAJE | JUMAPA | 3878775.3 | 4550655.28 | 835902.42 | 1691.7 | 1416 | 260.1027 | M | 21.55% | 18.37% | 15.38% | 18.37%
PGO-3 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO LA RESERVA | JUMAPA | 4100000 | 4335435.37 | 1182391.46 | 1 | 1 | 0.27273 | POZO | 28.84% | 27.27% | 27.27% | 27.27%
PGO-4 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (CUARTA ETAPA DE CINCO) | JUMAPA | 3500000 | 9700000 | 2880780.45 | 5000 | 8150 | 2420.4496 | M | 82.31% | 29.7% | 48.41% | 29.7%
PGO-5 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR EMETERIA VALENCIA (PRIMERA ETAPA) | JUMAPA | 2100000 | 7000000 | 2093801.58 | 5000 | 6084 | 1819.8127 | M | 99.7% | 29.91% | 36.4% | 29.91%
PGO-6 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | JUMAPA | 2000000 | 3051701.39 | 3044051.71 | 260 | 260 | 259.3483 | M | 152.2% | 99.75% | 99.75% | 99.75%
PGO-7 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DEL CANAL LABRADORES 5TA ETAPA | JUMAPA | 2500000 | 4994337.15 | 968933.65 | 200 | 200 | 38.8013 | M | 38.76% | 19.4% | 19.4% | 19.4%
PGO-8 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO DE INFILTRACION | JUMAPA | 1293920 | 1293920 | 0 | 1 | 1 | 0 | POZO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-9 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INDEPENDIENTES DE 1/2" DE DIAMETRO PARA DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS | JUMAPA | 1000000 | 1000000 | 831791.69 | 480 | 480 | 399.26 | TOMAS | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18%
PGO-10 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE CARCAMO NUEVO LEON | JUMAPA | 2085429.38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CARCAMO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-11 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESHIDRATADO DE LODOS | JUMAPA | 5951174 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | SISTEMA | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-12 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CELAYA GTO. | JUMAPA | 4300000 | 1664597.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | ESTUDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-13 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. | JUMAPA | 3800000 | 589338 | 438804.72 | 1 | 1 | 0.74457 | ESTUDIO | 11.55% | 74.46% | 74.46% | 74.46%
PGO-14 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA | JUMAPA | 1947783 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | SISTEMA | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-15 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 4000000 | 4300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | CARCAMO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-16 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL A COLECTOR NORPONIENTE | JUMAPA | 2000000 | 3374752.44 | 0 | 1500 | 340 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-17 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE COLECTOR PROL 2 DE ABRIL CON VIAS DEL FERROCARRIL DEL KM "NB 65+252" | JUMAPA | 3500000 | 3500000 | 0 | 100 | 100 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-18 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL CANAL LABRADORES CON AV. IRRIGACION | JUMAPA | 2442238.4 | 2442238.4 | 1664775.05 | 40 | 40 | 27.2664 | M | 68.17% | 68.17% | 68.17% | 68.17%
PGO-19 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REMODELACIÓN DEL ÁREA DE COMEDOR EN OFICINAS CENTRALES | JUMAPA | 375000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | REMODELACION | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-20 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REMODELACIÓN DE ÁREA DE CORTES Y RECONEXIONES Y LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA EN ESTACION CAÑITOS | JUMAPA | 1592034.79 | 1592034.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | REMODELACION | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-21 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (SEGUNDA ETAPA DE CINCO) | JUMAPA | 0 | 882761.44 | 869122.49 | 0 | 900 | 886.0947 | M | 0% | 98.45% | 0% | 98.45%
PGO-22 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRAS HIDRAULICAS COMPLEMENTARIAS DERIVADAS A LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL CELANESE | JUMAPA | 0 | 7000000 | 4107443.47 | 0 | 1100 | 645.4554 | M | 0% | 58.68% | 0% | 58.68%
|  |  |  | 79910598.4704 | 104674480 | 36168753.68
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.